## GanttChart
Project Phase |  | Start Date | End Date | Time To Finish (Days) | Work Completed (%) | Working Days | Days Left
[8 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06
Planning Phase |  | 2019-01-07 | 2019-02-03 | 28 | 100 | 20 | 0 | bar: 2019-01-07 to 2019-01-28
| System Request | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 21 | 100 | 12 | 0 | bar: 2019-01-07 to 2019-01-21
| Feasibility Analysis | 2019-01-21 | 2019-02-03 | 14 | 100 | 8 | 0 | bar: 2019-01-21 to 2019-01-28
Analysis Phase |  | 2019-02-04 | 2019-03-03 | 28 | 80 | 20 | 5 | bar: 2019-02-04 to 2019-02-18
| Data Flow Diagrams | 2019-02-04 | 2019-02-10 | 7 | 100 | 5 | 0 | bar: 2019-02-04
| Use Cases | 2019-02-11 | 2019-02-17 | 7 | 100 | 5 | 0 | bar: 2019-02-11
| Gantt Chart | 2019-02-18 | 2019-02-24 | 7 | 50 | 2.5 | 0 | bar: 2019-02-18
| Requirements Definitions | 2019-02-18 | 2019-03-03 | 14 | 50 | 2.5 | 0 | bar: 2019-02-18 to 2019-02-25
Design Phase |  | 2019-03-11 | 2019-04-15 | 42 | 0 | 30 | 30 | bar: 2019-03-11 to 2019-04-15
| Acquisition Strategy | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 7 | 0 | 5 | 5 | bar: 2019-03-11
| Entity-Relationship Design | 2019-03-18 | 2019-03-31 | 14 | 0 | 5 | 5 | bar: 2019-03-18 to 2019-04-01
| Architecture Design | 2018-03-18 | 2019-03-31 | 14 | 0 | 5 | 5 | bar: 2019-03-18 to 2019-04-01
| Input and Output Design | 2019-03-24 | 2019-03-31 | 7 | 0 | 5 | 5 | bar: 2019-03-25 to 2019-04-01
| Hardware and Software Specifications | 2019-04-01 | 2019-04-07 | 7 | 0 | 5 | 5 | bar: 2019-04-01
| Prototpyes/Mockups | 2019-04-08 | 2019-04-21 | 14 | 0 | 10 | 10 | bar: 2019-04-08 to 2019-04-15
Implementation Phase |  | 2019-04-22 | 2019-05-05 | 14 | 0 | 10 | 10 | bar: 2019-04-22 to 2019-04-29
| Deployment | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 7 | 0 | 2.5 | 2.5 | bar: 2019-04-22
| Documentation | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 7 | 0 | 2.5 | 2.5 | bar: 2019-04-22
| Testing | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 7 | 0 | 2.5 | 2.5 | bar: 2019-04-22 to 2019-04-29
| Migration and Conversion | 2019-04-29 | 2019-05-05 | 7 | 0 | 2.5 | 2.5 | bar: 2019-04-29